## Hoja1
ID | DESCRIPCION | FECHA_INICIO | FECHA_FIN | HORAS_DEDICADAS
1 | Reunion 01 - Explicación de la tarea Italtel Views Dashboard | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.25
2 | Traslado de la data a las siguientes tablas: * Ingresos_EBITDA_Net_Income -> tabla01_italtel - Ingresos * PLANILLA -> tabla02_italtel Planilla * BS_soles -> tabla03_italtel BS_soles * IS_soles (REVISAR) -> tabla04_italtel - IS_soles * Ratios -> tabla05_italtel - Ratios | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 6
3 | Creacion modelos income_type, income (models,views,data,security,manifest) | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 3
4 | Creacion modelos italtel_payroll, italtel_payroll_type (models,views,data,security,manifest) | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 4
5 | reunion 02 - Presentación de avance | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.5
6 | Creacion modelos italtel_income, italtel_payroll, italtel_ratio (models,views,data,security,manifest) | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 4
7 | creacion de gráficos Income (sales, ebitda, net income) FALTA EN EL SERVIDOR BETA ITALTEL | 2022-01-25 | - | 1
8 | creacion de gráficos Ratios (Liquidez, Rentabilidad, Capital de trabajo) FALTA EN EL SERVIDOR BETA ITALTEL | 2022-01-25 | - | 1
9 | reunion 03 - Presentación de avance con cliente | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.5
10 | reunion 04 - Explicacion de los que hay que avanzar - video mirar | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.4
11 | Modificación del campo date para poder usar el filtro de fechas de los gráficos | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 1
12 | Creación del modelo general italtel_general: ingresos, planilla, balance, ratio (models,views,data,security,manifest) | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2
13 | Creación italtel_general_search_view, search_default_group, cambio del nombre para el modulo "italtel_config" por "italtel_company_data" | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2
PENDIENTES:
- Avance de Yonaldi: terminar las 4 vistas
- Personalizar las gráficas según las categorías o grupos seleccionados de la tabla (App.tikr.com)
- mejorar el css (módulo rapitech_dashboard_bi)

## Hoja1_2
ID | DESCRIPCION | FECHA_INICIO | FECHA_FIN | HORAS_DEDICADAS
1 | Reunion y Cordinaciones |  |  | 3
2 | Ingreso de data por módulo departament.xml, employee.xml, groups.xml, project.xml, res_user.xml | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 4
3 | Creacion modelos income_type, income (models,views,data,security,manifest) | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 3
4 | Creacion modelos italtel_payroll, italtel_payroll_type (models,views,data,security,manifest) | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 4
5 | reunion 02 - Presentación de avance | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.5
6 | Creacion modelos italtel_income, italtel_payroll, italtel_ratio (models,views,data,security,manifest) | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 4
7 | creacion de gráficos Income (sales, ebitda, net income) FALTA EN EL SERVIDOR BETA ITALTEL | 2022-01-25 | - | 1
8 | creacion de gráficos Ratios (Liquidez, Rentabilidad, Capital de trabajo) FALTA EN EL SERVIDOR BETA ITALTEL | 2022-01-25 | - | 1
9 | reunion 03 - Presentación de avance con cliente | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.5
10 | reunion 04 - Explicacion de los que hay que avanzar - video mirar | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 0.4
11 | Modificación del campo date para poder usar el filtro de fechas de los gráficos | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 1
12 | Creación del modelo general italtel_general: ingresos, planilla, balance, ratio (models,views,data,security,manifest) | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2
13 | Creación italtel_general_search_view, search_default_group, cambio del nombre para el modulo "italtel_config" por "italtel_company_data" | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2
PENDIENTES:
- Avance de Yonaldi: terminar las 4 vistas
- Personalizar las gráficas según las categorías o grupos seleccionados de la tabla (App.tikr.com)
- mejorar el css (módulo rapitech_dashboard_bi)